## За день
Задача (какой результат) | Статус | Затрачено, ч | Комментарий
Получил подтверждённые цены от трёх поставщиков | сделано | 2 |  | Итого часов:
Смета по Чиланзару | в работе | 3 | жду ответ юриста, готово 15.09
Акт сверки с «Артель-Строй» | не начато |  | бухгалтерия на больничном

## За неделю
Результат за неделю | Статус | Срок | Переносится на
Закрыт вопрос с ценами поставщиков | сделано | 2026-09-10
Смета по объекту на Чиланзаре согласована | в работе | 2026-09-12 | 2026-09-15
Акт сверки подписан | не начато | 2026-09-11 | 2026-09-16

## За месяц
Показатель | Этот месяц | Прошлый месяц
Поручений поступило | 18 | 14
Закрыто | 15 | 12
Закрыто в срок | 11 | 7
Доля закрытых в срок
Перенесено по сроку | 4 | 5
Осталось на конец месяца

## Как пользоваться
Как заполнять отчёт о проделанной работе
1. Лист выбирается по периоду: «За день» — перечень задач, «За неделю» — результаты и переносы, «За месяц» — цифры.
2. Каждая строка описывает результат, а не занятие. Проверка: если к строке нельзя приписать дату завершения, это занятие.
3. То, что не сделано, не убирается из отчёта — переносится с новой датой в столбец «Переносится на».
4. На листе «За неделю» строка подсвечивается красным, если срок прошёл, а статус не «сделано».
5. На листе «За месяц» доля закрытых в срок считается формулой; вручную её не трогайте.
6. Отчёт за месяц помещается на страницу. Всё, что не помещается, обычно никому не нужно.
7. Если задачи и так ведутся в рабочем чате, отчёт собирается сам и отдельный документ не нужен: https://delopulse.com/