## Поручения
№ | Поручение (какой результат нужен) | Исполнитель | Кто поставил | Поставлено | Срок | Статус | Выполнено | Просрочка | Примечание
1 | Собрать отчёт по продажам за август | Малика | Карим | 2026-09-01 | 2026-09-05 | выполнено | 2026-09-04
2 | Согласовать смету по объекту на Чиланзаре | Рустам | Карим | 2026-09-02 | 2026-09-09 | в работе |  |  | ждёт цен от поставщика
3 | Подписать акт сверки с «Артель-Строй» | Тимур | Карим | 2026-09-02 | 2026-09-04 | в работе |  |  | бухгалтерия на больничном
4 | Обновить прайс на сайте | Малика | Дилноза | 2026-09-03 | 2026-09-12 | принято
5 | Проверить остатки на складе | Рустам | Карим | 2026-09-05 | 2026-09-06 | выполнено | 2026-09-06 |  | сдано с опозданием на день

## Как пользоваться
Как пользоваться таблицей контроля поручений
1. Одна строка = одно поручение одному человеку. Если исполнителей трое, строк три.
2. Формулируйте поручение как результат: не «позвонить поставщику», а «получить подтверждённые сроки поставки».
3. Срок — всегда дата. «До конца недели» в таблицу не попадает.
4. Статус меняет тот, кто отвечает за таблицу, по факту отчёта исполнителя, а не по ощущению.
5. Столбец «Просрочка» считается сам: срок прошёл, статус не «выполнено».
6. Строки не удаляйте. Выполненные фильтруйте по статусу — история пригодится при разборе.
7. Раз в неделю просматривайте таблицу вместе с командой: 10 минут, только просроченное и «в работе».
8. Если таблица требует ежедневных напоминаний вручную, это сигнал: пора переходить на инструмент, который напоминает сам. Например, DeloPulse в Telegram: https://delopulse.com/