## Журнал
Рег. № | Дата рег. | Основание | Содержание поручения | Кто поручил | Исполнитель | Срок | Отметка об исполнении | Снято с контроля | Перенос срока | Примечание
1/2026 | 2026-09-01 | Протокол совещания от 01.09 | Собрать отчёт по продажам за август | Карим, директор | Малика | 2026-09-05 | 2026-09-04, служебная записка № 12 | 2026-09-05, Карим
2/2026 | 2026-09-02 | Устное распоряжение | Согласовать смету по объекту на Чиланзаре | Карим, директор | Рустам | 2026-09-09 |  |  | 2026-09-12, разрешил Карим | ждёт цен от поставщика
3/2026 | 2026-09-02 | Письмо вх. № 47 | Подписать акт сверки с «Артель-Строй» | Карим, директор | Тимур | 2026-09-04 |  |  |  | бухгалтерия на больничном

## Как вести
Как вести журнал учёта поручений
1. Регистрирует один человек. Как только записывать может любой, появляются дубли номеров и пропуски.
2. Номер сквозной за календарный год, формат номер/год: 14/2026. С 1 января нумерация начинается заново.
3. Срок считается от даты регистрации, а не от того дня, когда о поручении вспомнили.
4. Отметку «Снято с контроля» ставит тот, кто поручение давал. Исполнитель себя с контроля не снимает.
5. Перенос срока пишется в отдельный столбец и не затирает прежнюю дату — иначе поручение, которое двигали четырежды, выглядит исполненным в срок.
6. Записи не удаляются. Отменённое поручение получает отметку «отменено» с датой и основанием.
7. Подсветка строк считается сама: красная — срок прошёл, отметки об исполнении нет; зелёная — снято с контроля.
8. Журнал регистрирует, но не напоминает. Оперативный контроль удобнее держать там, где поручения и раздаются, — например, в Telegram: https://delopulse.com/